## Tabelle1
Projekt: | Dungeon Crawler im Stil von "Binding of Isaac"
Gruppenmitglieder: | Matrikelnummer | Name
| 201250 | Frederik Rohkrähmer
| 185000 | Leandro Teixeira Crespo
Woche
Aufgaben | Dauer in Wochen | Start | Ende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Spieler-Steuerung | 1 | 2020-04-28 | 2020-05-04
Ebenengenerierung | 2 | 2020-05-05 | 2020-05-18
GUI | 2 | 2020-05-19 | 2020-06-01
Gegner-KI | 2 | 2020-06-02 | 2020-06-15
Item-System | 2 | 2020-06-16 | 2020-06-29
Gegner-Design | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-13
Item-Design | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-13